## Feuil1
Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
| 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 |  | Téléphone : 819 629-2829
| Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 |  | Télécopieur : 819 629-3472
| Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca |  | Site Internet : www.mrctemiscamingue.org
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 2021-2024 (ANCIEN VOLET 2 ET PDRF)
CARACTÉRISTIQUES ET PRIORISATION DES PROJETS (ANNÉE 2022-2023 / 2e ANNÉE)
Projets |  |  |  |  | Emploi |  | Types |  |  | Coûts |  |  | Montant accordé par la MRCT | Avis d'admissibilité (2022-2023) MFFP / MRCT |  | Projets annulés ou reportés | Montant subventionné
No | Responsable | Travaux | Municipalité | Échéancier | Nombre de semaines | Nombre de personnes | Travaux sylvicoles - lots intras | Voirie | Aménagement forestier et transformation du bois | Total | Milieu | Subvention
[17 empty] | Date | Travaux terminés / Rapport déposé
[13 empty] | 2022-2023 | Date | Montant
072-21 | Association Bois Franc | Débroussaillage de l'emprise du chemin du lac Bois Franc (côté Est) | TNO | été 2022 | 3 | 6 |  | X |  | 13212 | 3140 | 10072 | 9909 | 07-01-2022 | 9909 |  | 11-01-2023 | 9238.11
073-21 | Booth Lake Cottagers Association
074-22 | Service de déprédation du castor et protection des ponceaux du Témiscamingue | Déprédation du castor et protection des ponceaux (saison 2022) | MRCT | Eté-automne 2022 | 26 | 7 |  | X |  | 49665 | 12665 | 37000 | 37000 | 27-05-2022 | 37000 |  | 11-01-2023 | 37000
075-22 | Association chemin Lafrenière | Rechargement de chaussée | Témiscaming | Été 2022 | 3 | 11 |  | X |  | 11935 | 4435 | 7500 | 7500 | 8-6-2022 | 7500 |  | 19-08-2022 | 7500
076-22 | Comité municipal de Laniel | Réfection chemin baie Dorval et Vieux chemin | TNO Laniel | Été 2022 | 3 | 3 |  | X |  | 37140 | 13140 | 24000 | 24000 | 28-6-2022 | 24000 |  | 21-10-2022 | 24000
077-22 | Municipalité de Béarn | Réfection chemin baie du Sauvage et du lac Saint-Amant | Béarn | Été 2022 | 3 | 5 |  | X |  | 44373.94 | 11093.49 | 33280.45 | 33280 | 28-6-2022 | 33280 |  | 27-02-2023 | 33280
078-22 | Zec Restigo | Chemin du lac Maganasipi: fossés et ponceaux | TNO | Automne 2022 | 3 | 3 |  | X |  | 8595 | 4120 | 4475 | 4475 | 27-7-2022 | 4475 |  | 18-10-2022 | 4475
079-22 | Zec Kipawa | Chemin de la baie Courchesne : débroussaillage | TNO | Automne 2022 | 2 | 2 |  | X |  | 7425 | 2950 | 4475 | 4475 | 27-7-2022 | 4475 |  | 16-11-2022 | 4475
080-22 | Zec Dumoine | Chemin du lac Yves : fossés et ponceaux | TNO | Automne 2022 | 3 | 3 |  | X |  | 8175 | 3700 | 4475 | 4475 | 29-7-2022 | 4475 |  | 27-12-2022 | 4475
081-22 | Zec Maganasipi | Réfection du chemin du lac Moose | TNO | Automne 2022 |  |  |  | X |  | 20000 | 15525 | 4475 | 4475 | 17-10-2022 | 4475 |  | 25-11-2022 | 4475
TOTAL | [9 empty] | 44195 | 26295 | 17900 | 119680 |  | 119680 |  |  | 128918.11
Nombre | Répartition des projets retenus par la MRCT
Travaux sylvicoles - lots intras
9 | Voirie | 119680
Aménagement forestier et transformation du bois
9 |  | 115205 | 100% |  | Budget 2022-2023 : 94 500$
(MRCT, 27 février 2023 / dd)